Per l’Ufficio              Es.Fin.:__________

Prot. n°

| # AREA DI INTERVENTO | X FUNZIONE STRUMENTALE  INCARICO ………… (specificare) |
| --- | --- |
| SOGGETTO/I PREPONENTE/I | GIACOMO MOSCATO |
| TITOLO ATTIVITA’ | PROMOZIONE-ORIENTAMENTO Progetto Integrato di Pubblicizzazione del Nuovo Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale di Grosseto |
| FINALITA’ / OBIETTIVI | Far conoscere agli studenti di terza media, ai docenti delle scuole medie, ai docenti interni, a tutte le famiglie ed a tutta la cittadinanza del territorio provinciale (e delle province limitrofe) l'offerta formativa del nuovo POLO COMMERCIALE, ARTISTICO, GRAFICO e MUSICALE di GROSSETO. |
| DESTINATARI | - Alunni delle attuali terze medie della provincia di Grosseto - Docenti delle scuole medie della provincia di Grosseto - Docenti interni del nuovo Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale di Grosseto - Famiglie della provincia di Grosseto - Cittadinanza della provincia di Grosseto (e delle province limitrofe) |
| TEMPI DI REALIZZAZIONE | ## PERIODO DI SVOLGIMENTO: ## dal 20 ottobre 2011 al 31 agosto 2012 ## DURATA IN ORE TOTALE 350 di cui: - 100 ore per la Funzione strumentale - 200 ore per i docenti orientatori presso le scuole medie e nelle giornate di scuola aperta (50 ore per indirizzo) - 50 ore per il docente-regista degli spot del Polo NB: La funzione strumentale prevede anche il coordinamento e la messa in sinergia di altre 4 attività correlate, illustrate in altrettante schede di progetto distinte: - TgGiovani (200 ore): - Progetto Cinema - Il ladro di bambini (160 ore); - Progetto Teatro (20 ore) - Ufficio Stampa (150 ore) |
| DESCRIZIONE SINGOLE ATTIVITA’ | - Coordinare la commissione formata dagli orientatori, dall'addetto stampa, dal docente-regista degli spot televisivi e dai responsabili dei 4 progetti correlati - Contattare i referenti per l’orientamento delle Scuole Medie per illustrare l’offerta formativa del nuovo Polo; - Coordinare la preparazione del nuovo opuscolo informativo del Polo; - Curare la realizzazione dei nuovi spot scolastici; - Formare un gruppo di alunni dei vari indirizzi da portare nelle scuole medie per l'orientamento; - Organizzare gli incontri-presentazione con le Scuole Medie, con i responsabili dei 4 indirizzi (Artistico, Tecnico, Commerciale Aziendale e Commerciale Grafico), gli studenti, ed il materiale illustrativo (video, depliant, prodotti dei ragazzi) - Pubblicizzare in tv, sul sito della scuola, sulla pagina Facebook del TgGiovani e sui giornali locali le giornate di scuola aperta. - Organizzare e gestire gli incontri di scuola aperta - Pubblicizzare l'offerta formativa della scuola ai docenti interni - Pubblicizzare l'offerta formativa della scuola mediante le esposizioni, la performance e le "classi aperte" da allestire presso il Centro Commerciale Aurelia Antica - Coordinare tutte le attività proprie dell'Ufficio Stampa (comunicati, presentazioni, rapporti con le testate giornalistiche, materiali di aggiornamento per il sito Internet) - Coordinare i progetti che direttamente o indirettamente riguardano la promozione o l'orientamento |
| ASPETTI ORGANIZZATIVI | ## MATERIALE / STRUMENTI SE PREVISTI - Computer portatile - Proiettore - DVD - Opuscolo informativo in 4.000 copie - Furgoncino della scuola (con autista) - Pannelli espositivi - Telecamere professionali - Macchine fotografiche professionali - Luci fotografiche - Microfoni NB: Tutti i materiali previsti - ad eccezione dei nuovi opuscoli informativi - sono già in possesso della scuola |
| RISULTATI ATTESI | # RISULTATI ATTESI ALLA CONCLUSIONE: un incremento delle iscrizioni in tutti gli indirizzi di studio del nuovo Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale (ivi comprese le iscrizioni al Liceo Musicale-Coreutico qualora venga attivato) |
| CRITERI, MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA DEI RISULTATI | ## N° MONITORAGGI PREVISTI/ TEMPISTICA: Indicatori di monitoraggio: - Questionario rivolto ai docenti orientatori di tutti gli indirizzi sull'efficienza e sulla imparzialità della Funzione Strumentale (gennaio) - Questionario rivolto alle famiglie degli alunni in visita nei giorni di scuola aperta (dicembre - gennaio) - Dati reali delle preiscrizioni (febbraio) - Dati reali delle iscrizioni finali (giugno-agosto) |
| CRITERI E MODALITA’ VALUTAZIONE PROGETTO | ## Il raggiungimento dei risultati attesi, unitamente ad un risultato positivo dei questionari previsti dal monitoraggio, costituiranno una chiarissima ed inequivocabile valutazione complessiva del progetto |
| PRODOTTI DA REALIZZARE AL TERMINE (Se previsti) | - 4 Spot televisivi (5 nel caso in cui si intenda pubblicizzare con questa modalità anche il Liceo Musicale-Coreutico) - 1 opuscolo informativo da stampare in 4.000 copie - 1 mostra permanente presso il Centro Commerciale Aurelia Antica - 1 performance teatrale presso il Centro Commerciale Aurelia Antica - 7 esposizioni giornaliere presso il Teatro degli Industri di Grosseto in concomitanza con gli spettacoli del Festival "Non ci resta che ridere! 2011-12" - Archivio degli articoli giornalistici prodotti per la pubblicizzazione del Polo - Archivio video-fotografico degli spot, dei servizi televisivi e del backstage degli eventi promozionali (ivi comprese tutte le puntate del TgGiovani) |
| CRONOGRAMMA ATTIVITA’ | ## Sequenza cronologica delle azioni previste OTTOBRE: Contatti con le scuole medie Bozza dell'opuscolo informativo Preparazione degli spot scolastici Allestimento della "classe aperta" presso il Centro Commerciale Aurelia Antica Organizzazione delle "classi aperte" del Centro Commerciale Aurelia Antica Articoli e servizi televisivi pubblicitari NOVEMBRE: Contatti con le scuole medie Stampa opuscolo informativo Editing finale degli spot scolastici Pubblicizzazione in tv, sul sito e sui giornali locali dell'offerta formativa della scuola Pubblicizzazione dell'offerta formativa della scuola ai docenti interni Organizzazione delle "classi aperte" del Centro Commerciale Aurelia Antica Articoli e servizi televisivi pubblicitari Esposizione giornaliera presso il Teatro degli Industri di Grosseto DICEMBRE:Orientamento nelle Scuole Medie Prima giornata di scuola aperta Monitoraggio famiglie Organizzazione delle "classi aperte" del Centro Commerciale Aurelia Antica Articoli e servizi televisivi pubblicitari Esposizione giornaliera presso il Teatro degli Industri di Grosseto GENNAIO: Orientamento nelle Scuole Medie Seconda giornata di scuola aperta Terza giornata di scuola aperta Monitoraggio famiglie Monitoraggio orientatori Organizzazione delle "classi aperte" del Centro Commerciale Aurelia Antica Articoli e servizi televisivi pubblicitari Performance teatrale presso il Centro Commerciale Aurelia Antica Esposizione giornaliera presso il Teatro degli Industri di Grosseto Mostra temporanea presso il Centro Commerciale Aurelia Antica FEBBRAIO: Esposizione giornaliera presso il Teatro degli Industri di Grosseto Articoli e servizi televisivi pubblicitari Analisi dei dati reali delle preiscrizioni MARZO: Esposizione giornaliera presso il Teatro degli Industri di Grosseto Articoli e servizi televisivi pubblicitari |
|  | APRILE: Esposizione giornaliera presso il Teatro degli Industri di Grosseto Articoli e servizi televisivi pubblicitari MAGGIO: Articoli e servizi televisivi pubblicitari GIUGNO-AGOSTO: Analisi dati reali preiscrizioni |
|  | In termini di ore: - PERSONALE interno al Polo. FUNZIONE STRUMENTALE: Nome e Cognome : Giacomo Moscato 100 ore DOCENTI ORIENTATORI: - I.P.Servizi Commerciali - Curvatura Aziendale: Nome e Cognome : nominativo/i da far scegliere a maggioranza dai docenti dell'I.P. Servizi Commerciali - Curvatura Aziendale 50 ore - I.P.Servizi Commerciali - Curvatura Grafica: Nome e Cognome : nominativo/i da far scegliere a maggioranza dai docenti dell'I.P. Servizi Commerciali - Curvatura Grafica 50 ore - Liceo Artistico: Nome e Cognome : nominativo/i da far scegliere a maggioranza dai docenti del Liceo Artistico 50 ore - I.T.Grafica e Comunicazione: Nome e Cognome : nominativo/i da far scegliere a maggioranza dai docenti dell'I.T. Grafica e Comunicazione 50 ore DOCENTE-REGISTA SPOT TELEVISIVI: Nome e Cognome : Michele Ranieri 50 ore |
| INDICARE MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ | - Presso l’Uffico ………………… - Altra modalità (specificare) ………………………. |
| COSTI TOTALI (a cura della segreteria) |  |

Grosseto, 29 settembre 2011                                     Il referente  della funzione

prof. GIACOMO MOSCATO

* La sezione seguente verrà compilata dal referente del progetto in collaborazione con il RGQ

| RIESAME PRELIMINARE | DATA ................................... DIR ………………………………………………………… RGEA ………………………………………………………. RP ……………………………………………….......... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMMA DEL RIESAME |  |  |  |
|  | RESP. | ENTRO | DATA VERIFICA |
| PREP. MAT DIDATTICO |  |  |  |
| MONITORAGGIO |  |  |  |
| RIESAME FINALE |  |  |  |
| SCHEDA RELAZIONE |  |  |  |
| RIL. NC |  |  |  |

La seguente sezione verrà compilata dal dirigente scolastico in collaborazione con il RGEA e RGQ

_

ESITO

Rilevazione NC

  Si

 No

Se si breve descrizione

VALIDATO  ?

SI   ____________________________________________________

NO _____________________________________________________
			
Firma___________________________________  Data__________